## Iteration 1 Burn Down - Iterati
| Sprint | Done | Remaining | Velocity | Release
Initial Value | 0 | 0 | 150 | 10 | 150
| 1 | 0 | 150 | 10 | 140
| 2 | 5 | 145 | 10 | 130
| 3 | 3 | 142 | 10 | 120
| 4 | 15 | 127 | 10 | 110
| 5 | 10 | 117 | 10 | 100
| 6 | 8 | 109 | 10 | 90
| 7 | 13 | 96 | 10 | 80
| 8 | 24 | 72 | 10 | 70
| 9 | 28 | 44 | 10 | 60
| 10 | 10 | 34 | 10 | 50
| 11 | 15 | 19 | 10 | 40
| 12 | 13 | 6 | 10 | 30
| 13 | 3 | 3 | 10 | 20
| 14 | 2 | 1 | 10 | 10
| 15 | 1 | 0 |  | 0